## TASKS
Cronográma
MIS TAREAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | %COMPLETADO | DONE
Definir el problema a resolver | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 100% | 1
Obtener los datos necesarios | 2023-08-28 | 2023-08-01 | 100% | 1
Propuesta del Proyecto Final | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 100% | 1
Presentar la Propuesta | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 100% | 1
Preparar y explorar datos | 2023-09-10 | 2023-09-16 | 0% | 0
Limpieza y Preprocesamiento | 2023-09-17 | 2023-09-23 | 0% | 0
Stemming y Lemmatización | 2023-09-24 | 2023-09-30 | 0% | 0
Convertir texto en vectores | 2023-09-24 | 2023-09-30 | 0% | 0
Comprender algoritmos (SVM, XGBoost, NN) | 2023-10-01 | 2023-10-27 | 0% | 0
Crear algoritmos con datos de entrenamiento | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 0% | 0
Ajuste fino de algoritmos | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 0% | 0
Comprender los resultados | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 0% | 0
Escribir un informe y una presentación | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0% | 0
Presentación del proyecto y entrega | 2024-11-20 | 2023-11-24 | 0% | 0